**Il Protocollo d’Intesa del 10 agosto 2016 prevedeva per il PTA di Trani:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROTOCOLLO 2016** | **STATO ATTUALE** | **NOTE** | **MOTIVAZIONI** |
| Farmacia territoriale | attivo |  |  |
| Servizio di medicina di Laboratorio Territoriale | Attivo | Le normative regionali successive al protocollo prevedono solo un Centro Prelievi con disattivazione entro il 31.12.2018  | Tuttavia, la ASL ha proposto il mantenimento del laboratorio; si è in attesa di riscontro dal dipartimento della Regione Puglia |
| CPT (10 mmg) | Attivo |  |  |
| Serv. Emergenza/urgenza:* Cont. Assistenziale
* Amb.SCAP
* PPIT
* Serv. 118
 | Servizio attivoServizio attivoServizio attivo (presidio medicalizzato fisso)Servizio attivo | I servizi SCAP e di continuità assistenziale saranno allocati nei locali del PPIT, allo scopo di migliorarne fruibilità e sicurezza |  |
| Area Front office | Servizi già attivi | In fase progettuale l’affidamento lavori |  |
| Serv. Dialisi | Servizio attivo | In fase progettuale |  |
| Unità Raccolta fissa | Attivo |  |  |
| Radiologia con RMN | Attivo | RMN in fase di attivazione | Entro marzo 2019; gara avviata nel 2018, aggiudicata e lavori in fase di ultimazione |
| Polo didattico |  |  | Non finanziabile coi fondi FESR; in attesa di inserimento nel programma di finanziamento |
| Piastra operatoria | Attiva |  | Sia la multidisciplinare che la oculistica con l’arco sterile |
| Ambulatori distrettuali (\*):* Cardiologia
* Cardiologia pediatrica
* Chirurgia
* Dermatologia
* Endocrinologia (\*\*)
* Diabetologia (\*\*\*)
* Medicina dello sport
* Neurologia
* Oculistica
* Orl
* Ortopedia
* Odontoiatria
* Urologia
 | AttivoAttivoAttivoAttivoAttivoAttivoAttivoAttivoAttivoAttivoAttivoAttivo  | Da attivare | (\*) potenziamento tecnologico in parte già avvenuto ed altro in fase di gare già partite(\*\*) vengono effettuate prestazioni che non venivano effettuate in precedenza (agoaspirato tiroideo)(\*\*\*)potenziamento dell’ambulatorio tecnologico e professionale al punto da essere riconosciuto Centro di Riferimento regionale (unico in tutta la ASL) |
| Ambulatori ospedalieri (\*)* Cardiologia
* Chirurgia
* Endoscopia/gastroenterologia e nutrizione
* Ginecologia
* Pneumologia e med. interna
* Ortopedia
* Urologia
* Terapia del dolore
* Diabete e malattie cardiometaboliche
* Malat. App. respiratorio
* Allergologia
 |  |  | (\*) alcuni di questi ambulatori seguiranno il destino dei reparti a cui sono legati, ma sono contemporaneamente in fase di implementazione con altri professionisti interni alla ASL o esterni. L’ambulatorio di gastroenterologia e di ortopedia sono rimasti attivi per trasferimento al Distretto dei rispettivi professionisti. |
| Serv. Medicina prenatale | Attivo |  |  |
| Amb. Infermieristico |  | Da attivare |  |
| Serv. Oncoematologia | Attivo |  |  |
| Serv. Di pneumotisiologia |  | Attivazione a marzo | Conferimento incarico al pneumologo con decorrenza dal 1° marzo 2019 |
| Sistema complesso di telecardiologia / telemedicina | Attivo |  |  |
| Area riabilitazione ex art. 26 | Attivo  |  |  |
| Cittadella sociosanitaria (CSM, NPIA, SERT, CONSULTORIO, etc.) | Attivo |  | Sartoria sociale orto urbano attivi; bar sociale autorizzato al DSM |
| Centro vaccinazioni | Attivo |  | Avviati i lavori di ristrutturazione degli ambulatori |

**Il Regolamento Regionale n. 7/2019 prevede per il PTA di Trani:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **NOTE** |
| RSA R1 |  | In fase progettuale; gara entro giugno 2019 | In attesa di tariffazione regionale |
| Ospedale di comunità |  | In fase progettuale |  |
| CUP | Attivo |  |  |
| URP | Attivo |  |  |
| PUA | Attivo |  |  |
| Accesso unico facilitato |  | Da attivare |  |
| CPT | Attivo |  |  |
| Amb. Infermieristico del CPT | Attivo |  |  |
| Continuità Assistenziale | Attivo |  |  |
| AFT |  | da attivare | In attesa di regolamentazione regionale |
| Amb. Della cronicità ed amb. infermieristico |  | Da attivare |  |
| Cure domiciliari | Attivo |  |  |
| Amb. Specialistico (\*): | Poliambulatorio attivo h12 dal lun al ven ed il sabato h6  |  | Attualmente con 426 ore settimanali di attività specialistiche in branche diverse, è in fase di potenziamento con ulteriori 167 ore settimanali anche con altre branche non presenti (geriatria, allergologia, reumatologia, ecc) |
| Day service medico | Attivo quello di diabetologia | Dal 1 marzo 2019: attivazione quello di ipertensione, scompenso cardiaco e BPCO |  |
| Day service chirurgico | Attivo |  |  |
| Day service oculistico | Attivo |  | Acquistato e già attivo da dicembre 2018 l’arco sterile oculistico |
| DH oncoematologia | Attivo |  |  |
| Serv ginecologia e diagnosi prenatale | Attivo |  |  |
| Serv. Gastroenterologia e endoscopia | Attivo Amb. gastroenterologia | serv. Endoscopia ospedaliero attivo e in fase di sostituzione con quello ambulatoriale quando si trasferirà il reparto a Barletta entro marzo; consegnati i nuovi endoscopi  | Il serv. Ospedaliero segue il reparto |
| Serv. Pneumotisiologia |  | In fase di attivazione |  |
| Centro prelievi | Attivo |  |  |
| Centro dialisi | Attivo |  | Gara in corso |
| Articolazione serv. Trasfusionale | Attivo |  |  |
| Radiologia tradizionale | Attivo |  |  |
| Radiologia grandi macchine | TAC attivo | RMN entro marzo 2019 |  |
| Farmacia | Attivo |  | Ristrutturata nel 2018 e già attiva da settembre 2018 presso il PTA |
| Post. Medicalizzata fissa 118 | Attivo |  | Implementazione personale e ambulanza in corso |
| Postazione 118 | Attivo |  |  |
| Amb. SCAP | Attivo |  | In corso il trasferimento presso il PPIT |
| Consultorio familiare | Attivo |  |  |
| Comm. Patenti speciali | Attivo |  |  |
| Riabilitazione | Attivo |  |  |
| Anagrafe assistiti, esenzioni ticket | Attivo |  |  |
| Rimborsi, cure all’estero | Attivo |  |  |
| Ass. protesica/integrativa | Attivo |  |  |

La ASL BT sta completando i lavori di ristrutturazione del parcheggio e chiusura dei varchi; ha aggiudicato la vigilanza e il servizio CUP. In corso la progettazione della nuova Hall e dell’accoglienza. La asl solo per il PTA di Trani ha investito la somma di quasi 9 mln di euro per l’acquisto di RMN, ecotomografi, endoscopi di alta fascia, mammografi, arco sterile, colonne endoscopiche

N.B.: è ovvio che essendo in corso una riprogettazione di tutta la struttura, alcuni servizi subiranno spostamenti ed allocazioni più consone alle nuove destinazioni d’uso ed è per questo motivo che alcuni servizi a tutt’oggi non sono stati potenziati e/o attivati sia rispetto al Protocollo d’intesa che a quanto previsto dal Regolamento regionale.

**IL COMUNE DI TRANI AD OGGI NON HA ANCORA PROVVEDUTO AL TRASFERIMENTO E CONSEGNA DI PALAZZO GRADENICO E CONVENTO AGOSTINIANI**